## Slide 1: Проектное управление Возможности для государственного сектора
Президент Союза проектных менеджеров Республики Казахстан,
руководитель Международного центра проектного управления
при КазНИТУ им. К.И. Сатпаева,
д.т.н., профессор, член PMI, академик МАИН,
международный консультант интернет-журнала PM World
АЛЕКСЕЙ ЦЕХОВОЙ
Костанай, 2020
МАИН

## Slide 2
СОДЕРЖАНИЕ
I. Использование проектного подхода в деятельности государственных структур
II. Концепция управления проектами

## Slide 3
Часть I. Использование проектного подхода в деятельности государственных структур

## Slide 4: В Республике Казахстан идея освоения нового управленческого подхода получила поддержку Президента Н.А. Назарбаева ещё в мае 1993 года.
Хотелось бы обратить ваше внимание на одну важную сторону современного инженерного образования и деятельности.
Я имею в виду тот аспект организации инженерного труда, который получил название «управление проектами» или «проектный менеджмент».
Развитие УП в Казахстане
Н. Назарбаев, Президент РК

## Slide 5
Использование проектного подхода
в мире

## Slide 6
Министерство экономического развития
Российской Федерации
Совет по внедрению проектного управления в федеральных органах исполнительной власти и органах государственной власти субъектов Российской Федерации
(приказ Минэкономразвития России от 05.06.2013 № 304)
Научные и образовательные учреждения
Органы государственной власти РФ
Коммерческие организации
Департамент стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов
ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ РОССИИ
2013 год

## Slide 7
с 1 января
2014 г.
с 1 января
2014 г.
Проектный офис для сопровождения наиболее значимых проектов в социальной и экономической сферах
Проектный офис по координации деятельности институтов развития в части инновационных проектов
Проектный офис по реализации Национальной технологической инициативы
Проектный офис по сопровождению развития моногородов
Проектный офис при Минэкономразвития РФ
СОЗДАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОФИСОВ НА УРОВНЕ РФ
В 2016 году создано 7 проектных офисов федерального уровня для реализации масштабных проектов государственного значения
www.spmrk.kz

## Slide 8
В Казахстане имеет место:
– возрастающий интерес к внедрению инструментов и методов проектного менеджмента в сфере государственного управления, квазигосударственном и бизнес-секторах;
– увеличение количества вузов, осуществляющих подготовку магистров и докторов PhD по специальности «Управление проектами»;
– рост числа организаций и компаний, занимающихся профессиональной подготовкой специалистов в сфере проектного менеджмента.
Готовность Казахстана к использованию международного опыта

## Slide 9
Академическая подготовка специалистов
По инициативе СПМ РК в 2008 году
в Казахском национальном исследовательском техническом университете им. К.И. Сатпаева открыта Магистратура по специальности «Управление проектами» 6М051800.
С 2009 года ведётся подготовка в Докторантуре PhD по специальности «Управление проектами» 6D051800.
В настоящее время 5 ВУЗов готовят магистров и PhD-докторов
- Казахский национальный исследовательский
технический университет им. К.И. Сатпаева
- Казахский национальный университет им. аль-Фараби
- Казахстанско-Британский технический университет
- Международный университет информационных технологий
- Алматы Менеджмент Университет
2009 -
2018 гг.
Около 250 магистров
7 PhD-докторских диссертаций

## Slide 10: Национальные стандарты Казахстана по управлению проектами
www.spmrk.kz
Руководство по управлению портфелем
Руководство по управлению программами
СТ РК ISO 21504-2016
СТ РК 21503-2018
Проект, программа и управление портфелем – общее руководство по управлению
СТ РК 21505-2018
Руководство по управлению проектами
СТ РК 21500-2014
Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом
СТ РК 2831-2016

## Slide 11: Проектное управление в государственном секторе РК
2011 год В АО «Казахстанский институт развития индустрии» создан Проектный офис, контролирующий реализацию проектов Карты индустриализации
2014 год В АО «Казахстанский центр государственно-частного партнёрства» создан департамент
управления проектами,
2016 год – Офис управления проектами
2015 год В Академии государственного управления
при Президенте РК создан Международный
центр проектного управления

## Slide 12: Проектное управление в государственном секторе РК
2016 год Региональный хаб в сфере государственной службы в Астане включил в планы своей деятельности обучение государственных служащих проектному управлению
С 2016 года национальный стандарт СТ РК ISO 21500 внедряется в деятельность государственных структур
С 2016 года АО «КазЦГЧП» разрабатывает сертификацию государственных служащих, работающих с государственными инвестиционными проектами
2017 год В Генеральной прокуратуре РК создаётся Офис управления проектами

## Slide 13: Опыт Генеральной прокуратуры РК
В проектном подходе, который мы предлагаем, неважно, сколько пунктов выполнено, неважно количество совещаний, законов и постановлений, важно достижение цели.
Проектный менеджмент помогает все это сделать вовремя в рамках выделенных средств и в соответствии с поставленной целью.
Можно ли внедрить этот принцип в госуправление? Конечно. Как правило, госорганы имеют дело не с отдельными проектами, а программами, в которых много проектов.
http://exclusive.kz/genprokuratura_gotovit_specnaz

## Slide 14
В целя создания системы управления Программой «Туған жер» на базе ЕНУ им.Л.Н.Гумилева в мае 2017 г. создан Проектный офис Администрации Президента РК
Программа «Туған жер»
I
«Тәрбие және білім»
– воспитание всесторонне и гармонично развитой личности в духе казахстанского патриотизма
II
«Атамекен»
– укрепление у казахстанцев гражданской активности и чувства ответственности за судьбу малой родины
III
«Рухани Қазына»
– возрождение интереса и уважения к традициям, истории и культуре родного края
IV
«Ақпарат толқыны»
– информирование населения о ходе реализации Программы, создание информац. инфраструктуры для участия граждан в мониторинге проектов.
Четыре подпрограммы
Проектный офис Администрации Президента РК

## Slide 15
В государственном секторе РК:
1. Нет единой методологии осуществления проектного управления.
2. Отсутствует нормативно-правовое регулирование управления проектами в органах исполнительной власти.
3. Проектное управление не используется как инструмент достижения стратегических целей.
4. Жесткая организационная структура в органах исполнительной власти не позволяет сформировать команды для реализации проектов в соответствии с задачами.
5. Нехватка специалистов по управлению проектами, государственные служащие не обучены методам проектного уравнения.
7. Отсутствует государственная сертификация специалистов, работающих в государственных проектах.
Основные сложности в области
Внедрения проектного управления

## Slide 16
Часть II. Концепция управления проектами

## Slide 17
Стандартное распределение видов деятельности в компаниях РК
Деятельность компании
Операционная
80 %
Проектная
20 %
ИСО 9000
ИСО 9001
ИСО 14001
ИСО 50001
ИСО 31000
ИСО 27001 и др .
ISO 21500
ISO 21504
СТ РК 2833

## Slide 18
Общее:
    Выполняются людьми
    Бывают стеснены ограниченными ресурсами
    Проходят фазы планирования, выполнения и контроля.
Основные различия:
    Операции выполняются постоянно и повторяются
    Проекты являются временными и уникальными.
Сходства и различия операционной и проектной видов деятельности

## Slide 19
Философия проектного мышления
Командно–осознанная цель
Многократно обсужденный и одинаково понимаемый образ достигнутой цели/целей
Какой продукт?
Какая услуга?
Ключевые вехи движения к цели
Согласованные, принятые и одинаково понимаемые и применяемые правила действий, инструменты и стандарты управления проектами
Какой результат?

## Slide 20
Операционная деятельность
основные бизнес-процессы
обеспечивающие процессы
управленческие процессы
анализ судебно-следственной практики
юридическое обслуживание
планирование и отчётность
управление кадрами
IT-поддержка деятельности
организация закупок товаров, работ и услуг
система менеджмента качества
анализ практики рассмотрения актов прокурорского надзора
рассмотрение дел об административных правонарушениях
Примеры операционной деятельности организации

## Slide 21
Проектная деятельность
бизнес-проекты
проекты продвижения
проекты развития
проект «карта преступности»
Проект по подаче онлайн заявок «судебный кабинет»
проект «внедрение автоматизированного вычислителя верхних пределов наказаний Уголовного Кодекса
проект информационно-аналитической системы суда и прокуратуры «Заңдылық»
Проект «Алименты.30 шагов против неуплаты»
Информационный портал qamqor.gov.k
Примеры проектной деятельности организации

## Slide 22: Структура организационного управления развитием компании
Управление стратегическим развитием
Управление операционной деятельностью
Управление проектной деятельностью
Управление портфелями
Управление программами
Управление проектами
Организационное управление

## Slide 23: Внедрение нового - проект
Глубокое изменение – это проект
Любое начинание – это изменение
Проектный подход позволяет перейти
от управления по поручениям
к управлению по результатам

## Slide 24
Что такое «проект»

## Slide 25
Проекты:
Направлены на достижение изменений
Имеют четко определенные цели и задачи
Ограничены во времени
Требуют ресурсов
Производят уникальные результаты
Проект – временное предприятие, направленное на создание уникальных продукта, услуги или результата.

## Slide 26: Управление проектами – это приложение знаний, навыков, инструментов и методов к операциям проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту
Цель проекта
Работа с проектом
Управление проектом
Инструменты и методы

## Slide 27
стоимость
сроки
содержание
Тройное ограничение проекта
Любой проект ограничен по срокам, бюджету и качеству.

## Slide 28: Успешный проект
Поставленная цель достигнута
в соответствии с планом управления проектом с учетом внесенных в план изменений
А
В
С
- в установленные сроки
- в рамках выделенного бюджета
- при удовлетворенности заказчика результатом
А
В
С

## Slide 29: Критерии успешности проекта
Проект успешен и в случае превышения бюджета, увеличения сроков и работ проекта,
ЕСЛИ:
1) изменения по срокам, бюджету и содержанию были обоснованы;
2) согласованы с Заказчиком и Спонсором,
3) своевременно внесены в план управления проектом;
4) продукт проекта получен с качеством, отвечающим требованиям Заказчика.
www.spmrk.kz

## Slide 30
Концепция управления проектом
10 областей знаний
5 групп процессов
1. Интеграция
2. Содержание
3. Сроки
4. Стоимость
5. Качество
6. Человеческие ресурсы
7. Коммуникации
8. Риски
9. Закупки
10. Заинтересованные стороны
1. Инициация
2. Планирование
3. Исполнение
4. Мониторинг и контроль
5. Закрытие

## Slide 31
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА
- это период между моментом появления проекта и моментом его закрытия.
www.spmrk.kz
Это набор последовательных этапов работы с проектом:
Инициация;
Планирование;
Исполнение;
Контроль;
Завершение.

## Slide 32: Взаимодействие групп процессов управления проектом
Группы процессов на протяжении всего проекта взаимодействуют между собой.

## Slide 33: 1.ПРОЦЕССЫ ИЦИАЦИИ
Цель – принятие решения о старте проекта или фазы проекта
www.spmrk.kz

## Slide 34: 1. Инициация проекта
Определение целей проекта
Разработка устава проекта
Определение заинтересованных сторон

## Slide 35: Устав авторизует проект
Примерный устав проекта
Наименование проекта:
Участники проекта:
Цели проекта:
Задачи проекта:
Ожидаемые результаты проекта:
Дополнительные результаты (суб-продукты) проекта:
Сроки реализации проекта:
Бюджет проекта:

## Slide 36
Заинтересованные стороны проекта
Спонсор
проекта
Руководство проектом
Команда управления проектом
Организационная структура проекта
Пользователи
Менеджер
проекта
Команда проекта
Проектный офис
Специальные группы
Общественность
Сотрудники
Деловые партнеры
Поставщики
Акционеры
Финансовые организации
Заинтересованные стороны проекта это люди, организации, которые могул положительно или отрицательно повлиять на проект.
Notes: Группа заинтересованных лиц должна быть определена, от этого зависит успех проекта.

## Slide 37: 2. ПРОЦЕССЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
Цель – определение или переопределение целей и путей их достижения
www.spmrk.kz
Notes: Что же включает себя план проекта? Он состоит из 39 процессов, большая часть приходится на планирование. В стандарте PMBOK все расписано, как, осуществлять, эти процессы. Красным выделены те процессы, которые очень важны, и даже маленькие проекты трудно осуществить успешными без этих процессов.

## Slide 38
2. Планирование проекта
Разработка плана управления проектом, который включает:
Создание перечня и структуры работ в проекте
Разработку расписания. Определение бюджета
Формирование:
Плана управления качеством Плана управления рисками
Плана управления человеческими ресурсами
Плана управления коммуникациями
Плана управления заинтересованными сторонами
Плана управления закупками

## Slide 39
Иерархическая структура работ (ИСР) –
декомпозиция работ, выполняемых командой проекта для достижения целей проекта и получения запланированных результатов.
ИСР, как правило, имеет графический вид.
Иерархическая структура работ
Notes: Это, прежде всего, построение ИСР с определением сроков отдельных работ, бюджета проекта. ИСР называют сердцем проекта. Сегодня иностранные инвесторы, когда мы представляем проектную документацию на получение кредитов, требуют документ, который связывает цель проекта с пакетом работ. Для успешной реализации проекта достаточно соблюдения 2 условий: работники, создающие ИСР должны быть комплементарны, взаимодополняющей. На западе к подбору команды проекта относятся очень серьезно.

## Slide 40: Иерархическая структура работ является основой для:
www.spmrk.kz
ИСР
Управления стоимостью
Уточнения содержания работ
Управления рисками
Управления персоналом
Управления коммуникациями
Определения последовательности работ
Управления сроками
Управления заинтересованными сторонами

## Slide 41
Сроки проекта регулируются расписанием работ
Расписание проекта строится на основании ИСР
Разработка расписания – составная часть управления сроками проекта
Расписание проекта

## Slide 42: Взаимосвязи операций Диаграммы предшествования
A
D
C
B
F
E
Старт
Финиш

## Slide 43
Диаграмма Ганта

## Slide 44: Управление рисками проекта
Риск проекта – неопределенное событие или условие, которое в случае если оно происходит, позитивно или негативно воздействует на задачи проекта.
www.spmrk.kz

## Slide 45
Структура рисков проекта
www.spmrk.kz
Notes: 45

## Slide 46: 3. ПРОЦЕССЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Цель – координация исполнителей и ресурсов для выполнения плана
www.spmrk.kz

## Slide 47
3. Исполнение проекта
Руководство и управление работами проекта, в том числе работами подрядных организаций
Обеспечение качества
Управление командой проекта
Управление коммуникациями
Управление рисками
Управление вовлечением заинтересованных сторон
Проведение закупок

## Slide 48: ФОРМЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ РОЛЕЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
www.spmrk.kz
PMI® PMBOK® GUIDE
Notes: Очень важно закрепить роль и ответственность. Это определяет документ матрица ролей и ответственностей.

## Slide 49
 | Получение документа-ции от заказчика | Согласование работ в СМУ-303 | Осмотр объектов | Анализ возможностей выполнения работ | Определение стоимости | Заполнение коммерче-ского предложения | Согласование условий с заказчиком | Согласова-ние в СМУ -303 КП | Передача заказчику
Генеральн. директор | И, Кр | И, О | У | У | У | У, Кр | И, О | И, О | 
Гл. инженер | И | И | О, Кр | И, О | И, О |  | И | И | 
Начальники участков | И |  | И | И | Инф |  | И |  | 
Инженер ПТО | И |  |  |  | И | И, О | И |  | И, О
Исполнит. директор СМУ |  | У |  |  | К |  |  | У, С | 
Руководство |  | С |  |  |  |  |  |  | 
И – исполняет
У – утверждает
О - отвечает
Пример матрицы ролей и ответственности
С - согласовывает
К - консультирует
Инф – информирует
Notes: 49
49

## Slide 50
4. Мониторинг и контроль проекта
- Внесение изменений в проект, касающихся:
Запланированных работ
Расписания
Стоимости
Качества
Коммуникаций
Рисков
- Мониторинг и контроль работ проекта

## Slide 51
Завершение работ
Архив документов
Извлечение уроков
5. Закрытие проекта

## Slide 52
Технологическая схема процессов проекта
Укрупненный
бизнес-план
Документация
предыдущей
фазы
Техническое
задание
Контракт
Для
проекта
1. Инициация
Для
фазы
Регламент
проекта
Журнал
проблем
Устав
проекта
2. Планирование
3. Исполнение
4. Управление
5. Завершение
График
проекта
Бизнес
план
Уроки, извлеченные
из предыдущих проектов
Регистр
рисков
Устав
проекта
Выгоды от
результатов
Запрос на изменение
Кконтракты
Выполненные
работы
Выявленные проблемы
Отчет
по завершению
Готовность
Запрос на перепланирование
Извлеченные
уроки
Результаты работ
Запрос на изменение
к завершению
Извлеченные уроки
Отчеты о выполнении
Запросы на изменение
Вся документация проекта
Предложения на изменения
Бизнес план
График проекта
Регламент проекта
Бизнес план
График проекта
Регламент проекта
Раздел 4.2.2.7

## Slide 53: Технология управления проектами
Инициации
Цель
проекта
Планирования
Исполнения
Закрытия
Устав
проекта
План
управления
проектом
Отчёты
о статусе
проекта
Мониторинга
и контроля
Группы процессов
Основные документы
Ключевые инструменты
Продукт
проекта
Запросы
на
изменения
Заключи-
тельный
отчёт

## Slide 54: Использование инструментов Управления проектами в операционной деятельности
Проектная деятельность
Инструменты и методы управления проектами
Операционная деятельность
Иерархическая Структура Работ
Матрица ролей и ответственностей
Диаграмма Ганта
Метод критического пути
Анализ рисков
Анализ освоенного объёма

## Slide 55: Союз проектных менеджеров Республики Казахстан
Создан в 2003 году.
Миссия: Быть инициатором и проактивным участником проектно-ориентированного развития Казахстана
СПМ РК – негосударственный институт развития, центр компетенции в области проектного менеджмента,
признанный государственными структурами и проектным сообществом Казахстана.
СПМ РК – глобальный провайдер образовательных услуг Project Management Institute (PMI, США)
СПМ РК осуществляет консалтинг по развитию бизнеса с использованием лучших мировых практик проектного управления – стандартов PMI. Аккредитован при АО «КИРИ», Палате предпринимателей г. Алматы
The Registered Education Provider logo, The Registered Consultant Program logo являются зарегистрированными марками Института Управления Проектами
Мы вручаем Универсальный Ключ к успеху созидания

## Slide 56
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
УДАЧНЫХ ПРОЕКТОВ! +7 727 266 86 93 info@spmrk.kz, www.spmrk.kz
Мы в социальных сетях
МАИН