Проект решений Президиума

ОО «Международная академия информатизации»
(по итогам установочного совещания, г. Алматы, 18 апреля 2025 г.)

### I. Общие положения

- Совещание признало приоритетной задачей Академии формирование устойчивой связки «наука — бизнес» — механизма привлечения частного капитала Казахстана к финансированию научно-технологических разработок. ​

- В качестве базовой организационной конструкции одобрена модель «трёх банков»:

- Банк проблем — каталог актуальных научно-технологических и социально-экономических задач;

- Банк инноваторов — реестр лиц и команд, способных генерировать и развивать идеи;

- Банк решений — фонд опробованных, но пока не внедрённых технологий и методик. ​

### II. Принятые решения

| № | Решение | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учредить внутреннюю цифровую платформу «3-Bank.MAIN» для поддержки Банка проблем, Банка инноваторов и Банка решений. | ИТ-директор МАИН совместно с секцией цифровых технологий | 01 июля 2025 |
| 2 | Создать Рабочую группу по методологии (рук. акад. В.И. Цой) для описания функционально-символьной модели взаимодействия банков и разработки регламента их пополнения. | Президиум | 15 мая 2025 |
| 3 | Обязать все профильные секции МАИН до 20 июня 2025 г. провести аудит своих направлений и внести не менее: • 5 записей в Банк проблем, • 3 экспертных профиля в Банк инноваторов, • 2 описаний технологий в Банк решений. | Руководители секций | 20 июня 2025 |
| 4 | Подготовить пакет инвестиционных досье (one-pager + pitch-deck) на лучшие позиции Банка решений для потенциальных инвесторов. | Центр трансфера технологий | 15 июля 2025 |
| 5 | Учредить Консорциум «Научные школы — бизнес-партнёрство» (МАИН + Нац. Академия наук + уполномоченные вузы и корпорации) и представить проект соглашения. | Вице-президент по науке | 30 июня 2025 |
| 6 | Заключить меморандум с Национальной Академией наук РК о совместной экспертизе кандидатов и проектов (МАИН выступает интерфейсом и «фильтром»). | Генеральный директор МАИН | 01 августа 2025 |
| 7 | Разработать коммуникационный план: серия круглых столов, целевые письма-поддержки в МЦРИАП, МОН РК, Минкультуры, «Атамекен» и др. | Департамент внешних связей | 15 июня 2025 |
| 8 | Тиражировать лучший опыт внедрения проектного управления (2010-2025) в форме методического сборника и онлайн-курса, включив кейсы успешных проектов Академии. | Проектный офис МАИН | 01 сентября 2025 |
| 9 | Запустить молодёжную программу «ProScience-Patriot» для формирования у студентов и аспирантов патриотического мышления и предпринимательских компетенций. | Секция молодёжных инициатив | 15 сентября 2025 |
| 10 | Ежеквартально докладывать на Президиум о заполнении трёх банков и привлечённых внебюджетных финансированиях. | Секретариат Президиума | начиная с III кв. 2025 |

### III. Финансово-организационное обеспечение

- Утвердить смету на разработку платформы «3-Bank.MAIN» в размере ___ млн тг; предусмотреть финансирование за счёт членских взносов и спонсорских вкладов.

- Дать поручение казначейству МАИН открыть целевой счёт «Инновационное партнёрство» для аккумулирования частных пожертвований. ​

### IV. Контроль исполнения

• Назначить куратором выполнения настоящих решений вице-президента МАИН по стратегическому развитию.
• Первый отчёт представить на заседании Президиума в сентябре 2025 г.

Председатель заседания ________________ /А. Ф. Цеховой/
Секретарь ________________ /________________/